|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phasen** | **Zeitrahmen (Wochen)** | **Zusatzzeit (Wochen)** | **Meilensteine und Aufgaben** | **Deadlines** |
| **Vorbereitungsphase** | 2 | 1 | Festlegung der Fragestellung | 01.10.2022 |
|  |  |  | Literaturrecherche | 05.10.2022 |
|  |  |  |  |  |
| **Gliederung** | 1 |  | Erstellung der Gliederung | 14.10.2022 |
| **Schreibphase** | 7 | 2 | Einleitung | 22.10.2022 |
|  |  |  | Hauptteil | 30.11.2022 |
|  |  |  | Fazit | 15.12.2022 |
|  |  |  | Verbesserung der Arbeit | 22.12.2022 |
|  |  |  |  |  |
| **Korrekturphase & Überarbeitung** | 2 | 1 | Feedback des Betreuers einholen | 05.01.2023 |
|  |  |  | Durchführung der Korrekturen | 12.01.2023 |
|  |  |  |  |  |
| **Fertigstellung** | 1 | 1 | Formatierung der Arbeit | 15.01.2023 |
|  |  |  | Überprüfung auf Plagiate und Fehler | 18.01.2023 |

Bitte beachten Sie, dass das genaue Startdatum und das Abgabedatum je nach Ihren individuellen Vorgaben und Anforderungen angepasst werden sollten.